## Sheet1
Terminplanung

	30.04.12				01.05.12				02.05.12				03.05.12				04.05.12				07.05.12				08.05.12				09.05.12				10.05.12				11.05.12				14.05.12				14.05.12				16.05.12
					Feiertag					Schule					Schule
Start IPA / Grobplanung
Informieren
Initialisierung der Dokumentation

Erfassen des Auftrags

Analyse IST-Zustand

Analyse der Aufgabenstellung

Planen
Arbeitsplanung

Prüfungskriterien der Anwendung bestimmen

Kriterien für Erweiterbarkeit definieren

Prozessdiagramm erstellen

Auswertungsmail gestalten

Entscheiden MS
Modulstruktur des Pythonscripts festlegen

Nutzwertanalye erstellen

Machbarkeit überprüfen

Implementieren MS
Pythonscript umsetzen

Auswertungsmail umsetzen

Kontrollieren
Testumgebung vorbereiten

Testprotokoll vorbereiten

Test durchführen

Anwendung korrigieren

Auswerten
Reflexion über die Erfüllung des Auftrags erstellen

Reflexion über den Prozesse erstellen

Vorschlag für Verbesserungs- oder Erweiterungsmöglichkeiten erstellen

Dokumentation Fertigstellung
Dokumentation Kontrollieren

Websummary verfassen

			Sollzustand					MS					MS					MS
			Istzustand